П Р О Е К Т

КОМПЛЕКС МЕР

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ

организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения

ОБУЧАЮЩИХСЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ДО 2020 ГОДА

Система организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся региональной системы образования является частью системы профессиональной ориентации населения Самарской области.

Стратегической целью деятельности системы организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся системы образования Самарской области выступает обеспечение эффективного профессионального самоопределения обучающихся Самарской области в целях удовлетворения потребности личности в выборе профессионального (карьерного) «маршрута» в контексте социально-экономического развития региона.

В настоящее время первостепенной задачей по достижению вышеобозначенной цели является оптимизация существующей системы организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся региональной системы образования. Для решения данной задачи разработан настоящий Комплекс мер по развитию системы организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся региональной системы образования (далее – Комплекс мер).

Комплекс мер разработан на основе целевых и смысловых ориентиров, направлений и принципов профориентационной работы, закрепленных в Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования, а также в соответствии с целями Концепции региональной системы профессиональной ориентации населения на период до 2020 года в части решения задачи «Организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения населения».

Комплекс мер определяет основное содержание деятельности по развитию региональной системы организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся всех уровней образования в образовательных организациях всех типов, подведомственных министерству образования и науки Самарской области.

Комплекс мер является основой для разработки нормативно-правовых актов, планов и других организационных и методических документов в сфере сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на региональном, территориальном и других уровнях.

Комплекс мер предусматривает следующие направления деятельности:

совершенствование нормативно-правового и организационно-распорядительного обеспечения региональной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся;

оптимизация инфраструктуры сложившейся в Самарской области системы организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся;

внедрение современных технологий профориентационной работы с обучающимися;

подготовка кадров для выполнения задач по организационно-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения обучающихся.

Мероприятия по реализации Комплекса мер осуществляются за счет средств бюджетов субъектов-исполнителей мероприятий в рамках основной деятельности.

Основное содержание деятельности по решению поставленных задач

| № п/п | Направления деятельности и мероприятия | Ответственные | Форма представления | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование нормативно-правового и организационно-распорядительного обеспечения региональной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся |  |  |  |
| 1.1. | Издание нормативно-правовых документов, обеспечивающих оптимизацию инфраструктуры системы организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся системы образования Самарской области | Министерство образования и науки Самарской области (далее – Министерство) | Приказ Распоряжение Письмо Министерства «Об оптимизации инфраструктуры системы организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся региональной системы образования» | Сентябрь 2014 г. |
| 1.2. | Внесение дополнений в организационно-распорядительные документы территориальных управлений Министерства, нацеленных на стимулирование развития системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся | Территориальные управления Министерства | Приказ о внесении дополнений в критерии оценки эффективности (качества) работы руководителей образовательных организаций в раздел «Эффективность воспитательной работы»: «Наличие в образовательной организации структурно-организационной единицы, осуществляющей организационно-педагогического сопровождение профессионального самоопределения обучающихся (при наличии локального акта) – 1 балл» | Сентябрь 2015 г. |
| 1.3. | Разработка пакета типовых документов, регламентирующих деятельность структурно-организационных единиц образовательных организаций, подведомственных Министерству, в сфере организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся | ЦПО Самарской области | Типовые положения о структурно-организационных единицах, осуществляющих организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Методические рекомендации по организации деятельности структурно-организационных единиц образовательных организаций, осуществляющих организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся | Октябрь 2014 г. |
| 1.4. | Разработка организационно- распорядительных документов, обеспечивающих взаимосвязь всех структурно-организационных единиц, осуществляющих организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся | ЦПО Самарской области | Методическое письмо об организации взаимодействия всех структурно-организационных единиц, осуществляющих организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся (включая формы и циклограмму отчетности, типовые решения задачи преемственности профориентационных услуг и пр.) | Октябрь 2014 г. |
| 2. | Оптимизация инфраструктуры системы организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся системы образования Самарской области (на основании документа МОиН СО – п.1.1.) |  |  |  |
| 2.1. | Закрепление ответственности за организационно-методическое руководство и координацию деятельности всех субъектов инфраструктуры за ЦПО Самарской области (структурно-организационная единица – Центр планирования профессиональной карьеры, далее – ЦППК) | Директор ЦПО Самарской области | Положение о ЦППК | Октябрь 2014 г. |
| 2.2. | Создание в каждом образовательном округе структурно-организационной единицы, обеспечивающей организационно-методическое сопровождение профориентационной деятельности образовательных организаций, подведомственных территориальному управлению Министерства (условное название: служба планирования профессиональной карьеры, далее – СППК) | Руководители территориальных управлений Министерства | Положение о СППК образовательного округа | Сентябрь 2015 г. |
| 2.3. | Создание в каждой образовательной организации структурно-организационной единицы, осуществляющей организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся (условное название: кабинет планирования профессиональной карьеры, далее – КППК) | Руководители образовательных организаций | Положение о КППК образовательной организации | Сентябрь 2015 г. |
| 3. | Пропаганда и внедрение современных технологий профориентационной работы с обучающимися |  |  |  |
| 3.1. | Разработка единого регламента деятельности специалиста по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся (регламент предоставления профориентационных услуг) | ЦПО Самарской области | Регламент предоставления профориентационных услуг обучающимся специалистами региональной системы организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся | Май 2015 г. |
| 3.2. | Разработка дистанционных технологий обучения обучающихся планированию профессиональной карьеры | ЦПО Самарской области | Образовательные программы по дистанционной технологии обучения планированию профессиональной карьеры | 2015 - 2020 гг. |
| 3.3. | Продвижение сайта «Куда пойти учиться» и тематического раздела сайта ЦПО Самарской области | ЦПО Самарской области | Информационная справка о посещаемости сайта | 2014 – 2020 гг. |
| 3.4. | Внедрение современных УМК по профессиональному самоопределению и эффективному поведению на рынке труда, профориентационных методов и методик | ЦПО Самарской области Образовательные организации | Информация на сайте ЦПО Самарской области о современных УМК по профессиональному самоопределению и эффективному поведению на рынке труда, профориентационных методах и методиках Внедрение современных УМК по профессиональному самоопределению и эффективному поведению на рынке труда в учебный процесс | 2014 -2020 гг. 2015 – 2020 гг. |
| 3.5. ??? | Создание и развитие системы опорных площадок -? | ? | Положения | 2016 -2020 гг. |
| 3.6. ??? | Продолжение реализации профориентационного проекта «Открытый урок» в качестве площадки для разработки и апробации новых технологий, форм, методов профориентационной работы | Министерство, ЦПО Самарской области, территориальные управления Министерства, образовательные организации | Проектные мероприятия | 2014-2020 гг. |
| 4. | Подготовка кадров для выполнения задач по организационно-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения обучающихся |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогов, сопровождающих профессиональное самоопределение обучающихся, в том числе разработка программы по подготовке тьюторов по вопросам сопровождения профессионального самоопределения обучающихся | ЦПО Самарской области | Программы повышения квалификации | 2014 – 2020 гг |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций по вопросам профессиональной ориентации обучающихся, в том числе тьюторов по вопросам сопровождения профессионального самоопределения обучающихся | ЦПО Самарской области, СППК | Информационная справка о количестве тьюторов и педагогов, повысивших квалификацию по вопросам сопровождения профессионального самоопределения обучающихся | 2014 – 2020 гг |

Этапность (последовательность) реализации Комплекса мер

Комплекс мер по развитию системы организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся региональной системы образования рассчитан на период с 2014 года до 2020 годы. Его реализация будет осуществляться в 3 этапа:

первый этап (2014-2015 годы) – разработка нормативно-правовых актов, организационно-распорядительных и методических документов в сфере профессиональной ориентации на региональном, территориальных уровнях, мониторинг актуального состояния системы организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся и анализ имеющихся ресурсов, проведение научно-исследовательских работ по вопросам профориентации и планирования профессиональной карьеры;

второй этап (2015-2017 годы) – реализация основных мероприятий Комплекса мер, формирование системы организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся как части региональной системы профориентации населения с учетом современных социально-экономических условий региона;

третий этап (2018-2020 годы) – интенсивное развитие системы организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, всей региональной системы профессиональной ориентации населения, способствующей удовлетворению потребностей экономики региона и рынка труда в квалифицированных и конкурентоспособных кадрах.

Схема 1

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Центр профессионального образования Самарской области

Центр планирования профессиональной карьеры

Структурно-организационная единица, осуществляющая организационно-методическое сопровождение образовательных организаций, подведомственных территориальному управлению министерства образования и науки Самарской области

(Служба планирования профессиональной карьеры)

Структурно-организационная единица, осуществляющая организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся образовательной организации

(Кабинет планирования профессиональной карьеры)

Социальные партнеры, как часть системы – взаимодействие со всеми субъектами системы (органы труда и занятости, предприятия и объединения работодателей, отраслевые министерства и др.)

Министерство образования и науки Самарской области

- организационно-педагогическое и психологичекое сопровождение профессионального самоопределения

- сверху-вниз: организационно-методическое сопровождение, координация деятельности

- снизу-вверх:

отчетные

материалы,

информация, предложения

- партнерское взаимодействие

Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2006 г. №129 «О стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 г.»

Концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования. Авторы: В.И. Блинов, И.С. Сергеев, при участии Е.В. Зачесовой, П.Н. Новикова, Н.С. Пряжникова, Г.В. Резапкиной, Н.Ф. Родичева. Концепция разработана в соответствии с Государственным заданием Министерства образования и науки Российской Федерации Центру профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» на 2012 г. и плановый период 2013-2014 гг. (п. 30)