СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций (в дальнейшем – «Стратегия») – это документ, определяющий приоритетные задачи профессионального образования на среднесрочную перспективу и основные подходы к их решению. Ее появление вызвано необходимостью привести содержание и структуру профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными потребностями рынка труда, обеспечить условия для ускоренного роста человеческого капитала, от качества которого зависит модернизация и технологическое развитие экономики страны.

Основные направления развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций

- Новое управление

Ключевым условием успешности реформирования системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций является модернизация управления профессиональным образованием. Предстоит:

выстроить новую систему отношений между работодателями и государством в части управления профессиональным образованием, обеспечив  переход от формулы «участия» представителей бизнес-сообщества в управлении к делегированию им ряда важных полномочий и ответственности.

разработать типовые положения о региональных наблюдательных советах и наблюдательных советах организаций профессионального образования с расширенными полномочиями как органах управления, в составе которых равное представительство работодателей, профессиональных сообществ, системы образования (1/3 для каждой категории);

создать координационные органы нового типа, основанные на широком социальном партнерстве: общественно-профессиональные объединения; координационные советы по профессиональному образованию (федеральный, региональные, межрегиональные, отраслевые);

разработать и внедрить гибкую модель финансирования профессиональных образовательных программ с учетом приоритетных для региона профилей подготовки и ресурсоемкости программ;

сформировать нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм реализации образовательных программ;

обеспечить переход к распределению контрольных цифр приема (КЦП) с учетом качества подготовки выпускников организаций профессионального образования;

ввести в действие новую систему перечней и классификаторов профессионального образования;

обеспечить методологические и организационно-методические условия для развития системы образовательных стандартов и программ;

сформировать современную независимую систему оценки качества образования, способную обеспечивать все заинтересованные стороны достоверной информацией о том, как работают и отдельные образовательные организации, и система профессионального образования в целом;

обеспечить ведущую роль объединений работодателей и профессиональных ассоциаций в процедурах присвоения квалификации и  экспертизы образовательных программ;

сформировать систему объективного (достоверного) информационного обеспечения управления профессиональным образованием

Модернизация управления профессиональным образованием является системообразующей задачей стратегии, определяющей и обеспечивающей реализацию всех остальных направлений.

2. Новая кадровая политика

Эффективность решения системой профессионального образования задач подготовки кадров для развивающейся экономики определяется способностью ее собственного кадрового корпуса наращивать свои компетенции: осваивать современную технику, новые производственные и образовательные технологии, быть мобильными на рынке образовательных услуг. Новое качество профессионального образования обеспечивается новым качеством преподавания, новыми подходами к мотивации менеджмента и персонала образовательных организаций.

Необходимо:

установить четкое соответствие между результатами педагогической деятельности и вознаграждением за нее;

обеспечить новые условия повышения квалификации: персонифицированное финансирование, модульный подход, индивидуальные образовательные траектории, обмен кадрами с реальным сектором экономики - стажировки преподавателей на производстве, привлечение практиков к преподаванию;

внедрить механизмы профессионально-педагогической поддержки ведущих специалистов и опытных мастеров профильных организаций, включенных в процесс реализации профессиональных образовательных программ, обеспечивающих подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики;

обеспечить условия для формирования кадрового резерва и системы наставничества;

разработать эффективные механизмы поддержки молодых талантливых преподавателей, в том числе льготное кредитование, субсидии, «социальный пакет», перспективы карьерного роста.

Важными инструментами реализации кадровой политики станут формирование кадрового резерва и возрождение системы наставничества. В целях обеспечения устойчивого притока новых специалистов  актуализируется задача развития инженерно-педагогических факультетов педагогических университетов, а также организационно-методическая поддержка технических вузов, готовых к реализации программ инженерно-педагогического образования.

3. Новые подходы к привлечению студентов

Обновленная система подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций должна обеспечивать престижное, качественное  практикоориентированное образование и профессионально-личностное развитие. Существенное повышение требований к абитуриентам и студентам вузов позволит перераспределить потоки обучающихся по разным уровням профессионального образования, диверсифицировать образовательные траектории с учетом индивидуальных особенностей молодежи, построить прозрачные схемы карьерного движения. Важно сформировать у молодых людей понимание того, что приход в рабочую профессию может стать первой ступенькой профессиональной лестницы, «входом» в социальный лифт. Это путь для тех, кто хочет знать бизнес-процесс на всех его этапах, проверить соответствие своих возможностей выбранной сфере деятельности.

В то же время, необходимо

обеспечить адресную поддержку обучающихся по востребованным профессиям и специальностям;

ввести систему сопутствующих образовательных кредитов для обучающихся, в том числе для лиц, получающих второе образование по востребованным профессиям и специальностям;

создать систему сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на различных уровнях общего и профессионального образования;

обеспечить повышение доступности профессионального образования для  людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с применением дистанционных технологий и индивидуальных программ;

разработать предложения по введению отраслевого принципа предоставления отсрочки от службы в вооруженных силах.

Необходимо создать систему сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на различных уровнях общего и профессионального образования. Для этого предстоит:

определить гарантированный минимум профориентационных услуг для обучающихся и их семей в системе общего и профессионального образования, независимо от места проживания;

разработать и внедрить систему поддержки детей и подростков с техническими способностями (на разных уровнях общего и профессионального образования);

разработать и внедрить комплексный план мероприятий по повышению престижа рабочих профессий.

4. Новая инфраструктура

Инфраструктура практикоориентированного профессионального образования должна получить ряд современных характеристик,  связанных с рыночными подходами к функционированию российской экономики. Для этого необходимо:

создать сеть  учебных центров профессиональных (прикладных) квалификаций (УЦПК); центры коллективного пользования дорогостоящими технологическими и кадровыми ресурсами;

провести укрупнение сети учреждений СПО;

обеспечить обучающихся в системе профессионального образования современными общежитиями;

сформировать систему сотрудничества российских образовательных учреждений с зарубежными компаниями и фирмами в области подготовки профессиональных кадров.

Требуется провести комплексную информатизацию системы подготовки рабочих кадров, в этих целях разработать и внедрить современные модели ИКТ-среды организаций профессионального образования и обучения различных видов.

Проект дорожной карты

реализации Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций

Основные задачи и мероприятия

1.	Новое управление

Задача 1.1. Создание эффективных координационных  механизмов управления

Основные мероприятия:

1.1.1. Расширение полномочий работодателей в управлении профессиональным образованием

1.1.2. Обеспечение межрегионального взаимодействия в профессиональном образовании

Задача 1.2. Повышение эффективности использования ресурсов системы профессионального образования

Основные мероприятия:

1.2.1. Введение дифференцированного финансирования программ подготовки рабочих кадров и кадров с прикладными квалификациями с учетом приоритетных для региона профилей подготовки и ресурсоемкости программ

1.2.2. Формирование нормативно-правового и методического обеспечения развития сетевых форм реализации образовательных программ

1.2.3. Переход к распределению контрольных цифр приема (КЦП) с учетом качества подготовки выпускников организаций профессионального образования

Задача 1.3. Развитие системы квалификаций, образовательных стандартов и программ профессионального образования

Основные мероприятия:

1.3.1. Введение в действие новой системы перечней и классификаторов профессионального образования

1.3.2. Развитие системы образовательных стандартов и программ

1.3.3. Формирование системы независимой оценки и сертификации профессиональных квалификаций

Поддерживающие мероприятия:

1.3.4. Мониторинг реализации ФГОС-3

Задача 1.4. Формирование системы объективного (достоверного) информационного обеспечения управления профессиональным образованием

Основные мероприятия:

1.4.1. Разработка и внедрение современной системы прогнозирования и планирования актуальных и перспективных потребностей региональных рынков труда в кадрах различной квалификации

1.4.2. Разработка и внедрение комплексного мониторинга состояния и развития системы профессионального образования

1.4.3. Развитие единой унифицированной системы статистики профессионального образования

1.4.4. Разработка стандартов представления информации о деятельности организаций профессионального образования с учетом современных средств коммуникации

2.	Новая кадровая политика

Задача 2.1. Развитие кадрового потенциала системы профессионального образования

Основные мероприятия:

2.1.1. Введение «эффективного контракта»

2.1.2. Модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров системы профессионального образования

2.1.3. Привлечение ведущих специалистов и опытных мастеров профильных организаций к процессу реализации профессиональных образовательных программ, обеспечивающих подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики

2.1.4. Формирование кадрового резерва и системы наставничества

Поддерживающие мероприятия:

2.1.5. Анализ качества кадрового состава и эффективности мероприятий по повышению квалификации педагогов в субъектах РФ

2.1.6. Анализ и распространение лучшего опыта технических университетов, осуществляющих подготовку инженерно-педагогических кадров по основным и дополнительным образовательным программам

2.1.7. Расширение практики поддержки молодых преподавателей, обеспечивающих подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики

3.	Новые подходы к привлечению студентов

Задача 3.1. Развитие системы адресной поддержки обучающихся по программам профессионального образования

Основные мероприятия:

3.1.1. Обеспечение социальной поддержки обучающихся на программах профессионального образования

3.1.2. Повышение доступности профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Поддерживающие мероприятия:

3.1.3. Разработка предложений по введению отраслевого принципа предоставления отсрочки от службы в вооруженных силах

Задача 3.2. Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на различных уровнях общего и профессионального образования

Основные мероприятия:

3.2.1. Определение гарантированного минимума профориентационных услуг для обучающихся и их семей в системе общего и профессионального образования, независимо от места проживания.

3.2.2. Разработка и внедрение системы поддержки детей и подростков с техническими способностями (на разных уровнях общего и профессионального образования), в том числе на базе учреждений СПО

Поддерживающие мероприятия:

3.2.4. Разработка и реализация комплексного плана мероприятий по повышению престижа рабочих профессий

4.	Новая инфраструктура

Задача 4.1. Создание современной структуры сети профессионального образования

Основные мероприятия:

4.1.1. Создание сети  учебных центров прикладных квалификаций (УЦПК).

4.1.2. Создание центров коллективного пользования дорогостоящими технологическими и кадровыми ресурсами, в т.ч. на базе существующих ресурсных центров

4.1.3. Укрупнение сети учреждений СПО

4.1.4. Строительство современных общежитий для обучающихся в системе профессионального образования

4.1.5. Формирование системы сотрудничества российских образовательных учреждений с зарубежными компаниями и фирмами в области подготовки профессиональных кадров

Задача 4.2. Комплексная информатизация системы подготовки рабочих кадров

Основные мероприятия:

4.2.1. Разработка и внедрение современных моделей ИКТ-среды организаций профессионального образования и обучения различных видов

План реализации мероприятий

| Задачи | Мероприятия | Результаты | Начало работы | Завершение работы | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Новое управление |  |  |  |  |  |
| 1.1. Создание эффективных координационных механизмов управления | Основные мероприятия |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Расширение полномочий работодателей в управлении профессиональным образованием | Утверждены типовые положения о региональном наблюдательном совете и наблюдательном совете организации профессионального образования разных организационно-правовых форм, существенно повышающие роль работодателей в управлении | 1-е полугодие 2013г. | 1-е полугодие 2013г. | Министерство образования и науки РФ, Федеральный институт развития образования, общероссийские объединения работодателей, общероссийские отраслевые объединения работодателей |
|  |  | Созданы региональные наблюдательные советы по профессиональному образованию во всех субъектах РФ Созданы наблюдательные советы во всех организациях профессионального образования | 1-е полугодие 2013г. | 2-е полугодие 2013г. |  |
|  |  | Утвержден порядок учета результатов профессионально-общественной аккредитации при проведении государственной аккредитации (приказ МОН РФ). | 2-е полугодие 2014г. | 1-е полугодие 2015г. | Министерство образования и науки РФ, Федеральный институт развития образования, Рособрнадзор, общероссийские объединения работодателей, общероссийские отраслевые объединения работодателей |
|  | 1.1.2. Обеспечение межрегионального взаимодействия в профессиональном образовании | Утверждено типовое положение о межрегиональном координационном совете по профессиональному образованию | 1-е полугодие 2013г. | 1-е полугодие 2013г. | Министерство образования и науки РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, Федеральный институт развития образования |
|  |  | Создан федеральный координационный совет по профессиональному образованию (1-полугодие) Созданы межрегиональные координационные советы по профессиональному образованию в 8-ми федеральных округах РФ (2-полугодие) | 1-е полугодие 2013г. | 2-е полугодие 2013г. |  |
| 1.2. Повышение эффективности использования ресурсов системы профессионального образования | Основные мероприятия |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Введение дифференцированного финансирования программ подготовки рабочих кадров и кадров с прикладными квалификациями с учетом приоритетных для региона профилей подготовки и ресурсоемкости программ | Разослано в субъекты РФ Письмо МОН РФ с рекомендациями по введению дифференцированного финансирования программ профессионального образования и профессионального обучения с учетом приоритетных для региона профилей подготовки | 1-е полугодие 2013г. | 1-е полугодие 2013г. | Министерство образования и науки РФ |
|  |  | Проведено повышение квалификации руководителей и специалистов региональных органов управления образованием, курирующих вопросы финансирования образовательных программ | 1-е полугодие 2013г. | 2-е полугодие 2013г. | Министерство образования и науки РФ Органы исполнительной власти субъектов РФ |
|  |  | Во всех субъектах РФ финансирование программ профессионального образования и профессионального обучения осуществляется дифференцированно, с учетом приоритетных для региона профилей подготовки | 1- е полугодие 2013г. | 2-е полугодие 2014г. | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
|  | 1.2.2. Формирование нормативно-правового и методического обеспечения развития сетевых форм реализации образовательных программ | Разосланы в субъекты РФ рекомендации по финансированию образовательных программ, реализуемых в сетевых формах, включающие методику расчета затрат на реализацию отдельного модуля программы (практики обучающихся) и механизмы передачи бюджетных и внебюджетных средств между участниками в сети. Утвержден порядок лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных программ при использовании сетевых форм их реализации Разработаны типовые организационные решения сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ и пакет соответствующих локальных нормативных актов | 1- е полугодие 2013г. | 2- е полугодие 2013г. | Министерство образования и науки РФ |
|  | 1.2.3. Переход к распределению контрольных цифр приема (КЦП) с учетом качества подготовки выпускников организаций профессионального образования | Утверждены требования к составу заявки и критерии оценки заявок при проведении публичного конкурса на установление образовательным организациям КЦП по программам профессионального образования за счет федерального бюджета. Разосланы в субъекты РФ рекомендации по составу заявки и критериям оценки заявок при проведении публичного конкурса на установление образовательным организациям КЦП по программам профессионального образования за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов | 2- е полугодие 2013г. | 2- е полугодие 2013г. | Министерство образования и науки РФ |
|  |  | Во всех субъектах РФ осуществлен переход к распределению КЦП с учетом качества образовательных программ и подготовки выпускников в различных организациях, реализующих программы профессионального образования | 2- е полугодие 2013г. | 1- е полугодие 2015г. | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
| 1.3. Развитие системы квалификаций, образовательных стандартов и программ профессионального образования | Основные мероприятия |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. Введение в действие новой системы перечней и классификаторов профессионального образования | Утверждена НРК РФ (трехстороннее соглашение (Минобрнауки России, Минтруда и социальной защиты России, РСПП)) | 1- е полугодие 2013г. | 1- е полугодие 2013г. | Министерство образования и науки РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, общероссийские объединения работодателей, общероссийские отраслевые объединения работодателей |
|  |  | Переработана и введена система перечней, регламентирующих подготовку рабочих кадров и кадров с прикладными квалификациями (приказы МОН РФ) | 2- е полугодие 2013г. | 1- е полугодие 2014г. | Министерство образования и науки РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, общероссийские объединения работодателей, общероссийские отраслевые объединения работодателей, Ростехрегулирование |
|  |  | Введен в действие Общероссийский классификатор образовательных программ единый для всех уровней профессионального образования (приказ МОН РФ) | 1- е полугодие 2013г. | 2- е полугодие 2013г. |  |
|  | 1.3.2. Развитие системы образовательных стандартов и программ | Разработаны новая методология стандартизации и методика разработки ФГОС профессионального образования, учитывающие повышение роли профессиональных стандартов и примерных программ в управлении содержанием и качеством профессионального образования | 2- е полугодие 2013г. | 1- е полугодие 2014г. | Министерство образования и науки РФ Федеральный институт развития образования |
|  |  | Внедрена система создания, обновления, экспертизы и обращения примерных образовательных программ подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций с учетом профессиональных стандартов | 2- е полугодие 2013г. | 2- е полугодие 2014г. | Министерство образования и науки РФ, Федеральный институт развития образования |
|  | 1.3.3. Формирование системы независимой оценки и сертификации профессиональных квалификаций | Созданы экспертно-методические центры системы оценки и сертификации квалификаций по приоритетным для экономического развития РФ и субъектов РФ областям профессиональной деятельности. Создано не менее 100 центров оценки и сертификации профессиональных квалификаций. | 1- е полугодие 2013г. | 2- е полугодие 2015г. | Министерство образования и науки РФ, Министерство труда РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, общероссийские и региональные объединения работодателей, общероссийские и региональные отраслевые объединения работодателей |
|  |  | Утвержден порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников организаций профессионального образования в условиях функционирования независимой системы сертификации квалификаций (приказ МОН РФ) | 1-е полугодие 2015г. | 1-е полугодие 2015г. | Министерство образования и науки РФ, Федеральный институт развития образования, Рособрнадзор, общероссийские объединения работодателей, общероссийские отраслевые объединения работодателей |
|  | Поддерживающие мероприятия |  |  |  |  |
|  | 1.3.4. Мониторинг реализации ФГОС-3 | Периодические аналитические отчеты (справки) о результатах мониторинга реализации ФГОС-3 | 1- е полугодие 2013г. | 2- е полугодие 2015г. | Министерство образования и науки РФ |
| 1.4. Формирование системы объективного (достоверного) информационного обеспечения управления профессиональным образованием | Основные мероприятия |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. Разработка и внедрение современной системы прогнозирования и планирования актуальных и перспективных потребностей региональных рынков труда в кадрах различной квалификации | Внедрены типовые решения задачи прогнозирования и планирования актуальных и перспективных потребностей региональных рынков труда в кадрах различной квалификации в субъектах РФ | 1- е полугодие 2013г. | 2- е полугодие 2015г. | Министерство образования и науки РФ, Министерство экономического развития РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, Росстат, общероссийские и региональные объединения работодателей, общероссийские и региональные отраслевые объединения работодателей |
|  | 1.4.2. Разработка и внедрение комплексного мониторинга состояния и развития системы профессионального образования | Проводится комплексный мониторинг состояния и развития системы профессионального образования, собирается и анализируется информация, необходимая для принятия решений на различных уровнях управления профессиональным образованием | 1- е полугодие 2013г. | 2- е полугодие 2015г. | Министерство образования и науки РФ Федеральный институт развития образования |
|  | 1.4.3. Развитие единой унифицированной системы статистики профессионального образования | Внесены изменения в формы статистической отчетности в области профессионального образования (Приказ Росстата) | 2- е полугодие 2013г. | 2- е полугодие 2014г. | Росстат, Министерство образования и науки РФ |
|  | 1.4.4. Разработка стандартов представления информации о деятельности организаций профессионального образования с учетом современных средств коммуникации | Утверждены информационные стандарты, предусматривающие состав и формат информации о деятельности организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ) | 2- е полугодие 2013г. | 2- е полугодие 2013г. | Министерство образования и науки РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ |
|  |  | Введен автоматизированный мониторинг системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на основе единых информационных стандартов | 2- е полугодие 2013г. | 1- е полугодие 2015г. | Министерство образования и науки РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ |

| - Новая кадровая политика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Развитие кадрового потенциала системы профессионального образования | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Введение «эффективного контракта» | Разосланы в субъекты РФ рекомендации по введению «эффективного контракта», включая: а) типовые механизмы и мероприятия по достижению заявленного уровня заработной платы педагогических работников; б) методику расчета нормативных затрат на реализацию государственных (муниципальных) услуг в сфере начального профессионального и среднего профессионального образования с учетом введения «эффективного контракта» | 1-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2015 |  | Министерство образования и науки РФ, Органы исполнительной власти субъектов РФ |
|  | 2.1.1. Модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров системы профессионального образования | В образовательных учреждениях субъектов РФ утверждены планы стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения, обеспечивающих подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики, в профильных организациях (на производстве) | 1-е полугодие 2013 | 1-е полугодие 2013 |  | Министерство образования и науки РФ, Органы исполнительной власти субъектов РФ, Федеральный институт развития образования |
|  |  | В технических вузах созданы структурные подразделения, осуществляющие подготовку инженерно-педагогических кадров профессионального образования для работы в организациях профессионального образования и обучения | 1-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2015 |  | Министерство образования и науки РФ |
|  |  | Создана система повышения квалификации по иностранным языкам для преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения | 1-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2015 |  | Министерство образования и науки РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ |
|  |  | Не менее 30 % педагогических и инженерно-педагогических кадров системы профессионального образования обучены по программам изучения иностранных языков | 1-е полугодие 2014 | 2-е полугодие 2015 |  |  |
|  |  | Внедрена система персонифицированного финансирования повышения квалификации работников профессионального образования: - утверждена нормативно-правовая база повышения квалификации в условиях персонифицированного финансирования; - подготовлены специалисты, обеспечивающие внедрение системы персонифицированного финансирования; - созданы базы данных программ повышения квалификации, прошедших экспертизу; - введена кредитно-модульная система и сетевые формы реализации программ повышения квалификации работников профессионального образования в условиях персонифицированного финансирования | 1-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2014 |  | Министерство образования и науки РФ, Министерство финансов РФ Органы исполнительной власти субъектов РФ |
|  | 2.1.2. Привлечение ведущих специалистов и опытных мастеров профильных организаций к процессу реализации профессиональных образовательных программ, обеспечивающих подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики | Внедрены механизмы профессионально-педагогической поддержки ведущих специалистов и опытных мастеров профильных организаций, включенных в процесс реализации профессиональных образовательных программ, обеспечивающих подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики | 2-е полугодие 2013 | 1-е полугодие 2014 |  | Министерство образования и науки РФ, общероссийские и региональные объединения работодателей, общероссийские и региональные отраслевые объединения работодателей |
|  | 2.1.3. Формирование кадрового резерва и системы наставничества. | Во всех субъектах РФ организована систематическая подготовка резерва, включающая стажировки, участие в инновационной проектной, управленческой и производственной деятельности Во всех субъектах РФ функционирует система наставничества, решающая задачи поддержки профессионального становления молодых педагогов системы профессионального образования Сформирована база данных кадрового резерва в субъектах РФ | 1-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2015 |  | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
|  | Поддерживающие мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.4. Анализ качества кадрового состава и эффективности мероприятий по повышению квалификации педагогов в субъектах РФ | Аналитическая справка о кадровом составе и эффективности мероприятий по повышению квалификации педагогов профессионального образования в субъектах РФ | 1-е полугодие 2013 | 2- полугодие 2013 | Министерство образования и науки РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ |  |
|  | 2.1.5. Анализ и распространение лучшего опыта технических университетов, осуществляющих подготовку инженерно-педагогических кадров по основным и дополнительным образовательным программам | Проведены не менее 5 межрегиональных конференций и семинаров-совещаний, направленных на распространение лучшего опыта технических университетов, осуществляющих подготовку инженерно-педагогических кадров, в которых приняли участие не менее 250 руководителей и преподавателей технических университетов Проведены курсы повышения квалификации для руководителей и преподавателей технических вузов по вопросам подготовки инженерно-педагогических кадров профессионального образования для последующей работы в организациях профессионального образования и обучения (охват не менее 200 слушателей) | 1-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2014 | Министерство образования и науки РФ |  |
|  | 2.1.6. Расширение практики поддержки молодых преподавателей, обеспечивающих подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики | Разосланы в субъекты РФ рекомендации по расширению практики поддержки молодых преподавателей, обеспечивающих подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики Не менее 50% молодых преподавателей, обеспечивающих подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики, включены в различные программы поддержки | 2-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2015 | Министерство образования и науки РФ, Министерство финансов РФ |  |

| 3. Новые подходы к привлечению студентов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Развитие системы адресной поддержки обучающихся по программам профессионального образования | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Обеспечение социальной поддержки обучающихся на программах профессионального образования | Введена система сопутствующих образовательных кредитов для обучающихся, в том числе для лиц, получающих второе образование по востребованным профессиям и специальностям | 1-е полугодие 2013 |  | 2-е полугодие 2013 | Министерство образования и науки РФ, Министерство финансов РФ Министерство социальной защиты РФ |
|  |  | Реализованы не менее чем в 5 территориально - экономических кластерах пилотные проекты по кредитованию расходов на текущие нужды (с последующим участием работодателей в погашении кредита) для лиц, получающих востребованные квалификации | 1-е полугодие 2014 |  | 2-е полугодие 2014 |  |
|  |  | Не менее чем в 50 % регионов созданы ученические и рабочие места для несовершеннолетних лиц с девиантным поведением | 1-е полугодие 2013 |  | 2-е полугодие 2014 |  |
|  | 3.1.2. Повышение доступности профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Утверждены типовые требования и стандарты психолого-педагогического и медико-социального сопровождения профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая рекомендации по расчету нормативных затрат на эти услуги (приказ МОН или другого ведомства) | 1-е полугодие 2013 |  | 2-е полугодие 2013 | Министерство образования и науки РФ, Министерство социальной защиты РФ, Министерство здравоохранения РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ |
|  |  | Не менее чем в 13% государственных организаций регионального и федерального подчинения, реализующих программы профессионального образования создана безбарьерная среда, обеспечивающая доступ к образовательным ресурсам лиц с ограниченными возможностями здоровья (с учетом имеющихся противопоказаний) | 1-е полугодие 2013 |  | 1-е полугодие 2015 |  |
|  |  | Во всех регионах определены структуры, осуществляющие организационно-методическое обеспечение деятельности по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению профессионального обучения и профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1-е полугодие 2013 |  | 2-е полугодие 2013 |  |
|  |  | Не менее чем в 30 % государственных организаций регионального и федерального подчинения, реализующих программы профессионального образования, внедрены технологии дистанционного обучения с индивидуальной тьюторской поддержкой для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 1-е полугодие 2013 |  | 1-е полугодие 2015 |  |
|  | Поддерживающие мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. Разработка предложений по введению отраслевого принципа предоставления отсрочки от службы в вооруженных силах | Предложения по изменению принципов предоставления отсрочки от службы в вооруженных силах внесены в Минобороны России |  | 2-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2013 | Министерство образования и науки РФ, Министерство обороны РФ |
| 3.2. Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на различных уровнях общего и профессионального образования | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Обеспечение доступности профориентационных услуг для обучающихся в системе общего и профессионального образования и их семей независимо от места проживания | Утвержден гарантированный минимум профориентационных услуг для обучающихся в системе общего и профессионального образования. |  | 1-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2013 | Министерство образования и науки РФ |
|  |  | В 50% субъектов РФ внедрен гарантированный минимум профориентационных услуг для обучающихся в системе общего и профессионального образования |  | 2-е полугодие 2013 | 1-е полугодие 2015 |  |
|  | 3.2.2. Разработка и внедрение системы поддержки детей и подростков с техническими способностями (на разных уровнях общего и профессионального образования), в том числе на базе учреждений СПО | Разработаны современные образовательные программы в области технического творчества |  | 1-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2013 | Министерство образования и науки РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ |
|  |  | Создана материально-техническая база, соответствующая современным образовательным программам в области технического творчества |  | 2-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2014 |  |
|  |  | Разработаны программы повышения квалификации педагогов дополнительного образования в области технического творчества |  | 1-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2013 |  |
|  |  | Проведено во всех субъектах РФ повышение квалификации педагогов в области технического творчества |  | 2-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2014 |  |
|  |  | В 50% учреждений СПО технического профиля созданы структурные подразделения, обеспечивающие организацию технического творчества детей и подростков |  | 2-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2015 |  |
|  | Поддерживающие мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.3. Разработка и реализация комплексного плана мероприятий по повышению престижа рабочих профессий | Утвержден и реализован комплексный план мероприятий по повышению престижа рабочих профессий с использованием ресурсов радио и телевидения, киноиндустрии, Интернета, социальной рекламы |  | 2-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2015 | Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ |
|  |  | Разработан и предоставлен пользователям пакет рекламной продукции профориентационной направленности по новым и высокотехнологичным профессиям |  | 1-е полугодие 2014 | 1-е полугодие 2014 | Министерство образования и науки |
|  |  | Создан комплект учебно-методических материалов, обеспечивающих профориентационную работу с обучающимися в системе общего образования |  | 1-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2015 |  |
|  |  | Утвержден и реализован комплексный план мероприятий по проведению конкурсов профессионального мастерства в рамках участия России в деятельности международной организации World Skills International и иных организаций |  | 1-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2015 |  |

| - Новая инфраструктура |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Создание современной структуры сети профессионального образования | Основные мероприятия |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Создание сети учебных центров профессиональных (прикладных) квалификаций (УЦПК). | Утверждены типовые положения об УЦПК, создаваемых в различных организационно-правовых формах | 1-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2013 | Министерство образования и науки РФ, Федеральный институт развития образования |
|  |  | Созданы УЦПК федерального уровня в составе вузов в каждом из федеральных округов | 1-е полугодие 2014 | 2-е полугодие 2015 | Министерство образования и науки РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ |
|  |  | Создано не менее 2 УЦПК в каждом регионе на базе региональных образовательных организаций | 1-е полугодие 2014 | 2-е полугодие 2015 | Министерство образования и науки РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ |
|  | 4.1.2. Создание центров коллективного пользования дорогостоящими технологическими и кадровыми ресурсами, в т.ч. на базе существующих ресурсных центров | Утверждено типовое положение о Центре коллективного пользования Разработаны примерные локальные нормативные акты, обеспечивающие функционирование центров коллективного пользования | 1-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2013 | Министерство образования и науки РФ |
|  |  | Создано 500 межрегиональных и региональных центров коллективного пользования дорогостоящими технологическими и кадровыми ресурсами, в т.ч. на базе существующих ресурсных центров | 1-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2015 | органы исполнительной власти субъектов РФ |
|  | 4.1.3. Укрупнение сети учреждений СПО | Увеличение средней наполняемости учреждений СПО до 1000 чел. | 2-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2015 |  |
|  | 4.1.4. Строительство современных общежитий для обучающихся в системе профессионального образования | Всем иногородним студентам предоставлена возможность проживания в современных общежитиях | 2-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2015 |  |
|  | 4.1.5. Формирование системы сотрудничества российских образовательных учреждений с зарубежными компаниями и фирмами в области подготовки профессиональных кадров | Доля государственных организаций профессионального образования, которые осуществляют взаимодействие с зарубежными партнерами (участвуют в международных проектах), от общего числа организаций профессионального образования, не менее 10 % | 1-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2015 | Министерство образования и науки РФ, Федеральный институт развития образования |
| 4.2. Комплексная информатизация системы подготовки рабочих кадров | Основные мероприятия |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Разработка и внедрение современных моделей ИКТ-среды организаций профессионального образования и обучения различных видов | Разработаны с участием ведущих компаний образцы электронных учебников не менее чем по 50 профессиям | 2-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2015 | Министерство образования и науки РФ, общероссийские отраслевые объединения работодателей |
|  |  | Разработаны и апробированы модели применения механизмов ГЧП при создании электронных учебных материалов для формирования прикладных квалификаций в высокотехнологичных секторах экономики на федеральном и региональном уровнях (не менее пяти секторов) | 2-е полугодие 2013 | 2-е полугодие 2014 | Министерство образования и науки РФ, общероссийские отраслевые объединения работодателей |
|  |  | Разработаны типовые ИКТ решения для создания современной информационной среды и организации образовательного процесса в организациях среднего профессионального образования и центрах прикладных квалификаций | 1-е полугодие 2013 | 1-е полугодие 2015 | Министерство образования и науки РФ, |
|  |  | Осуществлена подготовка не менее 500 IT-консультантов для региональных систем профессионального образования | 1-е полугодие 2015 | 2-е полугодие 2015 | Министерство образования и науки РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ |